绩效管理评价工作的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，共涉及资金3435.66万元，占一般公共预算项目支出总额的53.3%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

衡阳市设施农业用地统一上图入库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目执行数为65.42万元，资金来源为上年结转的耕地开垦费专项资金。项目绩效目标完成情况：完成衡阳市设施农业用地统一上图入库工作任务要求，并通过省自然资源厅验收。

农村土地综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目执行数为21.18万元，资金来源为以前年度省财政厅拨付的该项目资金尾款。项目绩效目标完成情况：已完成项目范围内的农田、水利灌溉设施、田间道路以及农田防护与生态环境保持的改造维修，提高了土地利用率和产出率，改善了当地群众的生产生活条件。

测绘地理信息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元，执行数为27.57万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是完成了《衡阳市地图》、《衡阳市城区图》编制、出版、印刷工作；二是对“多测合一”成果质量进行抽检，提升全市测绘成果质量。

智慧云平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目执行数为111.77万元，资金来源为以前年度省财政下拨的测绘地理信息项目结转资金。项目绩效目标完成情况：一是实现多部门数据共享，建立衡阳市土地税源管理地理信息系统，达到税收增收和土地节约利用；二是完成智慧衡阳时空大数据与云平台流程改造和数据更新。

测绘自主可控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目执行数为52万元，该项目为保密项目，资金来源为以前年度上级部门拨入的专项结转资金。

诉讼代理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为154.1万元，执行数为154.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托律师事务所代理行政诉讼案件4宗，所有案件均胜诉，避免造成行政机关行政赔偿壹亿元以上，维护政府公信力。

土地供应计划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年度国有建设用地土地供应计划编制工作项目。

档案信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为245.45万元，执行数为245.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了综合档案室建设及档案信息化建设项目；二是完成规划档案整理及信息化工作项目。

土地利用变更调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年执行数为20万元，该项目资金来源于以前年度该项目的结转资金。项目绩效目标完成情况：完成2018年四个城区分局（雁峰、石鼓、蒸湘、珠晖）土地变更调查项目。

地下水监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年地下水常规监测工作。

地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全国自然灾害风险普查工程勘测、遥感解译、站点观测数据资料汇集、现场调查、文字报告类成果、调查数据类成果、评估与区划图件类成果。全年实现全市地质灾害“零伤亡”。

第三次国土调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为171.7万元，执行数为275.08万元，完成预算的160.21%，该资金来源于市财政拨付的该项目资金及上年度该项目的结转资金。项目绩效目标完成情况：全面细化和完善全国土地利用基础数据，掌握详实准确的国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、国土空间用途管制、国土空间生态修复等各项工作需要。

农村不动产权籍调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为365.5万元，执行数为642.42万元，完成预算的163.67%，该项目资金来源于市财政拨付的该项目专项资金、雁峰区政府拨付的用于该项目的专项资金、以及上年度结转资金。项目绩效目标完成情况：掌握我市农村不动产权数字化管理，把权籍调查数据整理入库，实现农村不动产权数字化管理，切实规范农村不动产权籍调查和登记发证程序。

规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为99.24万元，执行数为964.28万元，该项目资金来源于市财政拨付的专项资金以及上年度该项目的结转资金。项目绩效目标完成情况：一是衡阳市“多规合一”信息平台建设项目完成；二是衡阳市城市总体规划（2018-2035年）编制；三是衡阳市国土空间总体规划（2019-2035）主体成果新增部分；四是衡阳市国土空间总体规划（2019-2035年）市区村庄分类专题规划；五是衡阳市国土空间总体规划（2019-2035年）衡阳市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、生态红线和生态修复专题研究及耕地保护与基本农田保护专题研究等。